## Legenda
QUADROS_PUR
Esta planilha tem como objetivo auxiliar o preenchimento do Plano de Utilização de Recursos (PUR). Ela foi preenchida com valores fictícios de um suposto projeto de R$525.000,00 para que possa servir como exemplo
O arquivo contém os 6 tipos de quadros solicitados no PUR: (1) Atividades previstas, (2) Atividades da Incubadora OU Aceleradora, (3) Dispêndios Totais, (4) Quadro de Recursos Humanos e (5) Cronograma de Execução Física, (6) Cronograma de Execução Financeira.
(1) As abas intituladas "1. Atividade Prevista"; "2. Atividade Prevista"; "n. Atividade Prevista" deve ser modificada de acordo com o tipo e quantidade de atividades previstas do projeto. Ex: Se o projeto prioritário possui 8 atividades, logo deve-se apresentar neste documento 8 abas de "Atividades Previstas" e deve-se apresentar no documento WORD as mesmas 8 atividades elencadas neste documento. Informe a descrição da atividade, o valor específico da atividade, dispêndios previstos para a atividade ser desenvolvida, o período de execução e relação dos recursos humanos envolvidos para elaboração das atividades previstas. Atenção ao quadro auxiliar, que pede o detalhamento dos Recursos Humanos envolvidos por atividade.
(2) A aba intitulada "AtividadeIncubadora.Aceleradora" deve ser preenchida pela Incubadora ou Aceleradora que acompanha a startup. Nesta aba, deve constar as informações das atividades de acompanhamento que serão oferecidas à startup ao longo do desenvolvimento do projeto prioritário.
(3) A aba intitulada "Dispêndios Totais" se refere a soma dos Dispêndios de todas as atividades do projeto prioritário.
(4) A aba intitulada "Recursos Humanos" se refere às pessoas envolvidas na concepção, planejamento, execução e conclusão do projeto. Faz-se necessário indicar nomes, formações, expertises, horas a serem trabalhadas e valor a ser pago. Caso ocorra contratações ao longo do projeto, ao invés de indicar o nome, insira "A contratar" lembrando de especificar os outros itens do quadro.
(5) A aba intitulada "Cronograma de Execução Física" integra informações sobre a progressão das atividades do projeto no tempo, em termos de escopo do projeto. É utilizado para acompanhar os avanços das tarefas planejadas e garantir que o projeto esteja dentro do cronograma estabelecido.
(6) A aba intitulada "Cronograma de Execução Financeira" integra informações sobre a progressão das atividades do projeto no tempo em termos financeiros. É utilizado para acompanhar os avanços das tarefas planejadas e garantir que o projeto esteja dentro do orçamento estabelecido.

## 1. Atividade Prevista
1. [Identificação da atividade]
Descrição da Atividade
Período de execução
DISPÊNDIOS PREVISTOS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR (R$)
|  | EXECUTORA | COORDENADORA
Programas de Computador ou equipamentos |  | 60000
Implantação ou modernização de laboratório de P&D |  | 100000
Recursos Humanos Diretos |  | 20000
Recursos Humanos Indiretos |  | 10000
Serviços Técnicos de Terceiros |  | 0
Materiais de consumo |  | 0
Outros dispêndios correlatos |  | 5000
Custos Incorridos e Constituição de Reserva |  | 0 | 13125
TOTAL |  | 195000 | 13125
TOTAL DA ATIVIDADE |  | 208125
Recursos Humanos envolvidos ¦ CPF I RH Direto ou Indireto | Formação | Descrição das atribuições
Fulano da Silva - xxx.xxx.xxx-xx - RH Direto | [Informação] | [Informação]

## 2. Atividade Prevista
1. [Identificação da atividade]
Descrição da Atividade
Período de execução
DISPÊNDIOS PREVISTOS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR (R$)
|  | EXECUTORA | COORDENADORA
Programas de Computador ou equipamentos |  | 20000
Implantação ou modernização de laboratório de P&D |  | 0
Recursos Humanos Diretos |  | 20000
Recursos Humanos Indiretos |  | 10000
Serviços Técnicos de Terceiros |  | 50000
Materiais de consumo |  | 0
Outros dispêndios correlatos |  | 5000
Custos Incorridos e Constituição de Reserva |  | 0 | 13125
TOTAL |  | 105000 | 13125
TOTAL DA ATIVIDADE |  | 118125
Recursos Humanos envolvidos ¦ CPF I RH Direto ou Indireto | Formação | Descrição das atribuições
Fulano da Silva - xxx.xxx.xxx-xx - RH Direto | [Informação] | [Informação]

## 3. Atividade Prevista
1. [Identificação da atividade]
Descrição da Atividade
Período de execução
DISPÊNDIOS PREVISTOS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR (R$)
|  | EXECUTORA | COORDENADORA
Programas de Computador ou equipamentos |  | 0
Implantação ou modernização de laboratório de P&D |  | 0
Recursos Humanos Diretos |  | 20000
Recursos Humanos Indiretos |  | 10000
Serviços Técnicos de Terceiros |  | 5000
Materiais de consumo |  | 15000
Outros dispêndios correlatos |  | 5000
Custos Incorridos e Constituição de Reserva |  | 0 | 13125
TOTAL |  | 55000 | 13125
TOTAL DA ATIVIDADE |  | 68125
Recursos Humanos envolvidos ¦ CPF I RH Direto ou Indireto | Formação | Descrição das atribuições
Fulano da Silva - xxx.xxx.xxx-xx - RH Direto | [Informação] | [Informação]

## n. Atividade Prevista
1. [Identificação da atividade]
Descrição da Atividade
Período de execução
DISPÊNDIOS PREVISTOS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR (R$)
|  | EXECUTORA | COORDENADORA
Programas de Computador ou equipamentos |  | 0
Implantação ou modernização de laboratório de P&D |  | 0
Recursos Humanos Diretos |  | 20000
Recursos Humanos Indiretos |  | 10000
Serviços Técnicos de Terceiros |  | 15000
Materiais de consumo |  | 15000
Outros dispêndios correlatos |  | 5000
Custos Incorridos e Constituição de Reserva |  | 0 | 13125
TOTAL |  | 65000 | 13125
TOTAL DA ATIVIDADE |  | 78125
Recursos Humanos envolvidos ¦ CPF I RH Direto ou Indireto | Formação | Descrição das atribuições
Fulano da Silva - xxx.xxx.xxx-xx - RH Direto | [Informação] | [Informação]

## AtividadeIncubadora.Aceleradora
n. [Identificação da atividade]
Identificação ¦ [razão social da Aceleradora ou da Incubadora]
CNPJ
Descrição das Atividades
Período de execução | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA
Dispêndios Previstos | VALOR (R$)
Custos Incorridos e Constituição de Reserva | 52500
Rede de Mentoria | CPF | FORMAÇÃO | EXPERTISES
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]
[Nome]

## Dispêndios Totais
DISPÊNDIOS PREVISTOS | VALOR (R$)
| EXECUTORA | COORDENADORA
Programas de Computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação | 80000 | 0
Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de laboratório de P&D | 100000 | 0
Recursos Humanos Diretos | 80000 | 0
Recursos Humanos Indiretos | 40000 | 0
Serviços Técnicos de Terceiros | 70000 | 0
Materiais de consumo | 30000 | 0
Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa e inovação. | 20000 | 0
Custos Incorridos e Constituição de Reserva | 52500 | 52500
TOTAL | 472500 | 52500
VALOR TOTAL DO PROJETO | 525000
Tabela apenas para conferência dos valores por atividade
ATIVIDADES | VALOR (R$)
1. [Título da Atividade] | 208125
2. [Título da Atividade] | 118125
3. [Título da Atividade] | 68125
4. [Título da Atividade] | 78125
5. [Título da Atividade]
6. [Título da Atividade]
7. [Título da Atividade]
8. [Título da Atividade]
Atividade da Incubadora / Aceleradora | 52500
VALOR TOTAL DO PROJETO | 525000

## Recursos Humanos
ID | Nome | Formação | Expertises | Horas a serem trabalhadas (por mês) | Valor Hora | Qtd de meses | Valor a ser pago (R$)
1 |  |  |  | 176 | 20 | 12 | 42240
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0

## Cronograma de Execução Física
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA
ATIVIDADES | 202X | [11 empty] | 202Y
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. [Título da Atividade] | bar: 202X JAN to 202X MAR
2. [Título da Atividade] | 202X MAR: 2; 202X ABR: 2; 202X MAI: 2
3. [Título da Atividade] | 202X ABR: 3; 202X MAI: 3; 202X JUN: 3; 202X JUL: 3
4. [Título da Atividade] | 202X AGO: 4; 202X SET: 4; 202X OUT: 4
5. [Título da Atividade]
6. [Título da Atividade]
7. [Título da Atividade]
Atividade da Incubadora / Ace. | 202X JAN: 0; 202X FEV: 0; 202X MAR: 0; 202X ABR: 0; 202X MAI: 0; 202X JUN: 0; 202X JUL: 0; 202X AGO: 0; 202X SET: 0; 202X OUT: 0
Caso o projeto tenha mais de 2 anos, inserir mais uma tabela:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA
ATIVIDADES | 202X JAN: 202Z; 202X DEZ: 202X
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. [Título da Atividade]
2. [Título da Atividade]
3. [Título da Atividade]
4. [Título da Atividade]
5. [Título da Atividade]
6. [Título da Atividade]
7. [Título da Atividade]
Atividade da Incubadora / Ace.

## Cronograma de Execução Finan.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ATIVIDADES | 202X
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL POR ATIVIDADE | Cálculo apenas para conferência dos valores
1. [Título da Atividade] | 202X JAN: 69375; 202X FEV: 69375; 202X MAR: 69375 | 208125
2. [Título da Atividade] | 202X MAR: 39375; 202X ABR: 39375; 202X MAI: 39375 | 118125
3. [Título da Atividade] | 202X ABR: 17031.25; 202X MAI: 17031.25; 202X JUN: 17031.25; 202X JUL: 17031.25 | 68125
4. [Título da Atividade] | 202X AGO: 26041.6667; 202X SET: 26041.6667; 202X OUT: 26041.6667 | 78125
5. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
6. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
7. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
Atividade da Incubadora / Ace. | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |  |  | 52500
ATIVIDADES | 202X JAN: 202Y
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
2. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
3. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
4. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
5. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
6. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
7. [Título da Atividade] | [12 empty] | 0
Atividade da Incubadora / Ace. | [12 empty] | 0
TOTAL DO PROJETO | [12 empty] | 525000 | Cálculo apenas para conferência dos valores
Caso o projeto tenha mais de 2 anos, inserir mais uma tabela:
ATIVIDADES | 202Y JAN: 202Z
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. [Título da Atividade]
2. [Título da Atividade]
3. [Título da Atividade]
4. [Título da Atividade]
5. [Título da Atividade]
6. [Título da Atividade]
7. [Título da Atividade]
Atividade da Incubadora / Ace.
......

## Cronograma Minuta de Convênio
Quadro que compõe a Minuta de Convênio
Instrução: Defina os valores trimestrais. Esse quadro e valores serão indicados na Minuta de Convênio
QUADROS ACESSÓRIOS
Cronograma de Repasse Financeiro Previsto e de Metas (R$)
PARC. | PREVISÃO DE APORTE NO PROJETO (R$) | [5 empty] | Valores de Taxas Administrativas e Operacionais (DOA) a cada trimestre¹ |  |  | Porcentagens das Instituições² |  | % | Arranjo via Incubação OU Aceleração³ | Valores | Valor por atividade
| Trimestre | Valor Bruto | Valor de repasse a Executora | Valor Líquido do Projeto | % |  | Parcela/Trimestre | Valor repassado ao Idesam | Valor repassado à ICT¦Incubadora | Tipo | % | 100 | Valor Global do projeto | 2000000 | 10
1 | Primeiro | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 1 | 20000 | 20000 | Idesam | 10 | 20 | Custos Incorridos e Fundo de Reserva (DOA) | 400000 | 400000
2 | Segundo | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 2 | 20000 | 20000 | Executora - ICT; Incubadora | 10 | 10 | Coordenadora - Idesam | 200000 | 20000
3 | Terceiro | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 3 | 20000 | 20000 | Global | 100 | 10 | Executora - ICT; Incubadora | 200000 | 20000
4 | Quarto | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 4 | 20000 | 20000 |  |  | Valor líquido do projeto |  | 1600000
5 | Quinto | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 5 | 20000 | 20000
6 | Sexto | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 6 | 20000 | 20000
7 | Sétimo | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 7 | 20000 | 20000
8 | Oitavo | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 8 | 20000 | 20000
9 | Nono | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 9 | 20000 | 20000
10 | Décimo | 200000 | 180000 | 160000 | 10 |  | 10 | 20000 | 20000
Total |  | 2000000 | 1800000 | 1600000 | 100 |  | Total | 200000 | 200000
Explicação
Quadros acessórios para calculo dos valores
¹ Quadro que detalha o valor das Taxas Administrativas e Operacionais para cada Instituição envolvida: Coordenadora, Incubadora, Startup
² Quadro que detalha a participação percentual na Taxa Administrativa e Operacional para cada Instituição envolvida: Coordenadora, Incubadora, Startup
³ Quadro que detalha o valor Global da Taxa Administrativa e Operacional para cada Instituição envolvida: Coordenadora, Incubadora, Startup e auxilia no valor que deve ser indicado por atividade no Projeto Prioritário para as Taxas da Coordenadora e Startup